АДМИНИСТРАЦИЯ

КУСЬКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2024 г. № 19

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Куськинском сельсовете Мантуровского района Курской области» за 2023 год

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Куськинского сельсовета Мантуровского района от 15 ноября 2012 года № 45а «О долгосрочных целевых программах муниципального образования «Куськинский сельсовет» Мантуровского района Курской области, Администрация  Куськинского сельсовета Мантуровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Куськинском сельсовете Мантуровского района Курской области» за 2023год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Куськинский сельсовет» Мантуровского района Курской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Куськинского сельсовета

Мантуровского района                                                               А.В. Трунов

Приложение

к постановлению Администрации

Куськинского сельсовета

Мантуровского района

от 29 марта 2024 № 19

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Куськинском сельсовете Мантуровского района Курской области» за 2023 год

Раздел I.

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Куськинском сельсовете Мантуровского района Курской области» была утверждена 13 ноября 2019 г.  постановлением Администрации Куськинского сельсовета Мантуровского района № 66.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Куськинского сельсовета Мантуровского района;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории  Куськинского сельсовета Мантуровского района.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Куськинском сельсовете Мантуровского района Курской области» средства бюджета в сумме 1049800,00  рублей Куськинским сельсоветом Мантуровского района были направлены на  мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения: монтаж и установка светильников уличное освещение и прочее. - для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на собраниях граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Раздел II.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 319000 руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Куськинского сельсовета Мантуровского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Куськинском сельсовете Мантуровского района» (далее – подпрограмма 1);

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год потрачено 319000рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основных мероприятий.

В 2023 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1.1. «наружное освещение»

1.2 «благоустройство населенных пунктов»

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году фактическое освоение средств составило 319000руб.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие:

1.1. Наружное освещение.

1.2. Благоустройство населенных пунктов

Оплата за подключение светильников уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок.

Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.

Раздел III.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел IV.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В рамках муниципальной программы   «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Куськинском сельсовете Мантуровского района Курской области» были запланированы средства бюджета в сумме 319000 рублей, освоены в сумме 319000 рублей.

1. Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Куськинском сельсовете Мантуровского района» при плановых значениях  319000  рублей исполнена на 319000 руб., или на 100 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	1) Мероприятие «Наружное освещение»  выполнено  в полном объеме. При плановых значениях 170000 рублей, израсходовано  170000 руб.

2) Мероприятия «Благоустройство населенных пунктов» выполнено. При плановых значениях 149000 рублей, израсходовано 149000 рублей.(100%)

Раздел V.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2023 году предусмотрено 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

Не по одному показателю (индикатору) муниципальной программы не достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (индикатор) исполнен с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI.

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов:

Ei=(297130,18+0+74880)/(360000+30000+249600) х 100%=58,16%

Вывод:  степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

2.  степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню:

= (319000/319000)х100%= 100%

Вывод: степень соответствия фактических затрат оценивается как удовлетворительная.

3. эффективность использования средств местного бюджета:

Э=П/Е=59,25/58,16= 1,02

Вывод: эффективность использования средств местного бюджета оценивается как низкая.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Раздел VII.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Куськинского сельсовета  Мантуровского района от 27 декабря 2022 года № 32 «О бюджете  муниципального образования «Куськинский сельсовет» Мантуровского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022-2024 годах.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

граждан в Куськинском сельсовете

Мантуровского района Курской области»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Куськинском сельсовете Мантуровского района» | Глава Куськинского сельсовета Мантуровского района | X | X | X | X | х | - |
| 2 | Основное мероприятие1.1. Освещение | Глава Куськинского сельсовета Мантуровского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории | Приобретено и установлено 39 светильников уличного освещения |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство населенных пунктов» | Глава Куськинского сельсовета Мантуровского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории | Окошивалась сорная растительность на территории гражданских кладбищ и населенных пунктов | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

граждан в Куськинском сельсовете

Мантуровского района Курской области»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (руб.) | Фактические расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 319000 | 319000 | 319000 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 319000 | 319000 | 319000 |
| Подпрограмма 1 | всего | 319000 | 319000 | 319000 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 319000 | 319000 | 319000 |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 170000 | 170000 | 170000 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 170000 | 170000 | 170000 |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего | 149000 | 149000 | 149000 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 149000 | 149000 | 149000 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

граждан в Куськинском сельсовете

Мантуровского района Курской области»

за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Куськинском сельсовете Мантуровского района Курской области» |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Куськинском сельсовете Мантуровского района » |
| 1.1. | Организация и содержание сетей уличного освещения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Сбор и удаление твердых и жидких бытовых отходов | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.